## 程序部分任务计划
泡泡龙项目计划--2014.11
序号 | 任务项 | 版本 | 类型 | 状态 | 责任人 | 时效
1 | 增加后台统计370模式查询隔天数据功能 |  | 统计 | 新增 | 王利飞 | 2014-11-04
2 | 增加后台统计渠道管理功能 |  | 统计 | 新增 | 王利飞 | 2014-11-04
3 | 增加后台登陆功能 | v2.0 | 后台 | 新增 | 王利飞 | 2014-11-06
4 | 增加后台好友功能 | v2.0 | 后台 | 新增 | 王利飞 | 2014-11-11
5 | 增加后台排行榜功能 | v2.0 | 后台 | 新增 | 王利飞 | 2014-11-14
6 | 增加后台赠送功能(邮件系统) | v2.0 | 后台 | 新增 | 王利飞 | 2014-11-20
7 | 增加分享功能 | v2.0 | 前端 | 新增 | 赵英涵 | 2014-11-04
8 | 增加前端登陆功能 | v2.0 | 前端 | 新增 | 赵英涵 | 2014-11-06
9 | 增加前端好友功能 | v2.0 | 前端 | 新增 | 赵英涵 | 2014-11-11
10 | 增加前端排行榜功能 | v2.0 | 前端 | 新增 | 赵英涵 | 2014-11-14
11 | 增加前端赠送功能 | v2.0 | 前端 | 新增 | 赵英涵 | 2014-11-20
12 | 了解电信计费更改后接入技术问题 | v1.0 | 新增 | 新增 | 姜欢 | 2014-11-03
13 | 接入百度自定义事件SDK | v1.0 | 新增 | 新增 | 姜欢 | 2014-11-03
14 | 增加百度自定义事件推送 | v1.0 | 新增 | 新增 | 黑亚洲 | 2014-11-03

## 修改项目V1.1
正式商用前需要调整内容V1.1
序号 | 任务项 | 版本 | 类型 | 状态 | 责任人 | 时效
1 | 增加彩球，魔法球发射音效 | v1.1 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 完成
2 | 游戏内，当道具为0的时候，直接在下角标显示数字0 | v1.1 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 完成
3 | 游戏内，下角标道具数字放大 | v1.1 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 完成
4 | 游戏内增加商城入口按钮，美术会给图 | v1.1 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 完成
5 | 游戏内去掉成语文字 | v1.1 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 完成
6 | 将连击音效修改成真人萝莉音效 | v1.1 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 完成
7 | 失败后退出，直接弹出商城，关掉商城再显示失败结算页面 | v1.1 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 完成
8 | 大关卡界面，改成环形，目的是让玩家觉得有好多关卡，并且知道滑动 | v1.1 | 前端 | 新增 | 赵英涵 | 完成
9 | 小关卡界面，改成弹窗形式，将所有关卡全部罗列出来（美术会给图） | v1.1 | 前端 | 新增 | 赵英涵 | 完成
10 | 商城页面UI改动，具体以美术效果图为准 | v1.1 | 前端 | 新增 | 赵英涵 | 完成

## 修改项目（讨论）
修改计划V1.3
序号 | 说明 | 版本 | 类型 | 状态 | 责任人 | 时效
1 | 道具中建议增加可跳过此关卡的道具 |  | 跳过关卡
2 | 选择章节的那块，建议增加购买星星的道具（当星数不够的情况可直接购买/直接增加开通下一章节的道具） |  | 跳过关卡
在当前章节关卡全部完成的情况下，可以直接购买解锁下一章节
3 | 每一章节应当增加每一章节的奖励，促使玩家有动力和那种盼望的感觉！ |  | 奖励
4 | 建议增加分享功能 |  | 分享
5 | 建议取消或者给予提示（当游戏加载开始的时候直接点击道具，道具会换到发射台，而当游戏正式开始的时候，后面的球会直接替换掉道具球） |  | BUG |  | 黑亚洲
6 | 第三章之后建议增加章节奖励为话费（通过一个章节给予一定金额的话费） |  | 奖励
7 | 建议增加新模式无限模式（但是光做无限模式没有一个参照比较，带不来成就感，建议是增加无限模式的同时增加好友排行和通知好友等相应功能） |  | 新增模式
8 | 在加入好友系统为前提的情况下，建议增加匹配团战模式（团队作战模式中建议人数不超过3人！3V3胜利条件和规定待定） |  | 玩家互动
9 | 建议增加抽奖系统。。。玩家会对自己抽到的东西比较有成就感和炫耀感 |  | 抽奖
10 | 建议修改新手引导，不要直接送给玩家道具，要说玩家很幸运的开启了什么什么道具。。。详情参照《泡泡龙2015》 |  | 优化
11 | 建议修改每日登陆奖励。。。（咱们现在的产品不够绚丽，且建议增加按钮让玩家自动点击领取） |  | 优化
12 | 通关胜利界面不够炫丽，没有成就的感觉 |  | 优化
13 | 建议增加星级称号。。。详情参照《泡泡龙2015》 |  | 称号系统
14 | 建议修改商城道具购买按钮（增加现有道具，让玩家没进入游戏之前就清楚的知道自己现在有几个道具） |  | 背包系统 |  | 赵英涵
15 | 建议增加判断通关级别的（比如，一星顺利过关，二星，优秀过关，三星，完美过关） |  | 通关评定
16 | 建议增加竞技场模式，模式中增加好友挑战功能（挑战扣除一定金币，挑战成功相应扣除被挑战者一定金币，系统再奖励挑战成功者双倍或者一定数额金币） |  | 玩家互动
17 | 从第9关开始 游戏结束时基本都是一颗星，降低一下获得第二颗星星的分数。 |  | 数值调整
18 | 游戏关卡成功要不要给一些道具奖励、或者消费奖励。 |  | 奖励
19 | 小球被消除后的掉落动画, 摔成泡沫
20 | 增加无尽模式并且收费, 并且每天限制挑战3次, 3次以上收费; 第6大关通关后解锁无尽模式 |  | 增加模式
21 | 失败后所有的泡泡都掉落下来
22 | 炸一行泡泡(被击中触发) |  | 89关之后 |  | 王利飞
23 | 炸弹泡泡(被击中触发) |  | 89关之后 |  | 王利飞
24 | 成功:(50%概率)恭喜您获得以x元价格购买价值xx元的道具大礼 包[加大加粗突出显示 x] |  | 付费点
25 | 失败:(100%概率)又失败了,我们为您准备了xx元的通关礼包, 仅 需x元[加大加粗突出显示 x] |  | 付费点
26 | 石头和木头应该亮一些, 与其他泡泡的风格保持一致, 与背景区 分开 |  | 优化
| 修改每日有礼，在获取动画没完成直接关闭按钮，赠送物品不增加问题 |  | BUG |  | 赵英涵

## 修改项目v1.3
V1.3评测任务
序号 | 功能 | 任务项 | 版本 | 类型 | 状态 | 责任人 | 时效
1 | 幸运转盘 | 获奖界面，增加原价说明，优惠说明 | v1.3 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 完成
2 | 幸运转盘 | 奖品最低超值5倍 | v1.3 | 前端 | 新增 | 姜岱松 | 完成
3 | 幸运转盘 | 5%概率免费赠送道具 | v1.3 | 前端 | 新增 | 姜岱松 | 完成
4 | 商城 | 金币购买，弹出窗，输入购买数量 | v1.3 | 前端 | 新增 | 赵英涵 | 完成
5 | 商城 | 增加表头，说明金币兑换，直接购买 | v1.3 | 前端 | 新增 | 赵英涵 | 完成
6 | 每日有礼 | 增加“完全免费”的类似文字说明（如：每天来取我等） | v1.3 | 前端 | 新增 | 赵英涵 | 完成
7 | 金币 | 增加21，30计费点 | v1.3 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 挂起
8 | 金币 | 折扣，依次放大，增加晃动 | v1.3 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 完成
9 | 游戏内 | 警戒线弹出框，使用人民币购买，买一赠一 | v1.3 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 完成
10 | 游戏内 | 购买道具，买一赠一 | v1.3 | 前端 | 新增 | 黑亚洲 | 完成
11 | 游戏内 | 爆炸特效，逐帧动画2到3帧 | v1.3 | 美术 | 新增 | 缪天然 | 完成
12 | 游戏内 | 击退特效，小鸡变成球状， | v1.3 | 美术 | 新增 | 缪天然 | 完成
13 | 游戏内 | 死亡动画 | v1.3 | 美术 | 新增 | 缪天然 | 未完成
14 | 游戏内 | 城墙改成南天门 | v1.3 | 美术 | 新增 | 缪天然 | 未完成
15 | 加载界面 | 增加小鸡拽着蛋壳跑动画 | v1.3
16 | 加载界面 | 进度条下方增加文字：加载程序，不消耗流量 | v1.3 |  |  |  | 未完成
17 | 排行榜 | 恢复之前的虚拟排行，出现点位，按照此游戏 | v1.3
18 | 活动 | 增强用户粘性固定时间给予奖励 | v1.3
19 | 签到 | 1.增强用户粘性 2.赠送福利 3.参照次游戏 4.增加补签功能 | v1.3
21 | 分享 | 分享有礼，奖励金币 | v1.3
22 | 用户反馈 | 增加用户反馈功能 | v1.3
23 | 小提示 | 加载小提示 | v1.3
24 | 新元素出现提示 | 所有新元素和新道具都要有提示引导 | v1.3
25 | 结算界面 | 1.连击奖励 | v1.3 |  |  |  | 完成
26 | 结算界面 | 2.结算分数滚动增加 | v1.3 |  |  |  | 完成
28 | 瞄准器 | 1.瞄准器道具，和其他道具一样，消耗品 | v1.3 |  |  |  | 挂起
29 | 加分系统 | 泡泡消失后，在屏幕下方显示分数奖励 | v1.3
30 | 收集奖励 | 收集相关星星后给予奖励 | v1.3
31 | 道具引导 | 道具使用，分步放开，放开的节奏安排，体验全新泡泡龙和消消乐，通过关卡进行限制 | v1.3

## 修改项目V1.3(补)
序号 | 模块 | 说明 | 美术负责人 | 美术时效 | 程序负责人 | 程序时效 | 状态
1 | 加载界面 | 开屏页增加“开始”按钮，参考消消乐 |  | 2014-12-15 | 赵英涵 | 2014-12-15
2 | 加载界面 | 开屏页美术 精美的底图 角色效果：主角、球、BOSS，不规则排列 主角创作多用心思，建议主角采用ICON中的主角
3 | 主界面 | 关卡图标修改成：鸟巢+蛋，鸡蛋代替显示的星星 7组阶梯的场景，青砖颜色 |  | 2014-12-15 | 赵英涵 | 2014-12-16
4 | 主界面 | 商城、关于我们、设置修改为静态显示 |  | 2014-12-15 | 赵英涵 | 2014-12-15
5 | 签到 | 每日有礼修改成每日签到 |  | 2014-12-15
6 | 签到 | 研究消消乐补签功能 |  |  | 姜岱松 | 2014-12-15
7 | 关前界面 | 位置和结算一致 |  | 2014-12-15 | 赵英涵
8 | 关前界面 | 道具锁重新设计，参考消消乐 |  | 2014-12-15 | 赵英涵
9 | 关前界面 | 道具背景参考消消乐，具有呼吸动画 |  |  | 赵英涵
10 | 结算 | 结算动画参考消消乐，动画元素不要太多，频率放缓 |  |  | 黑亚洲
11 | 结算 | 所有UI以及按钮参考消消乐 |  |  | 黑亚洲
12 | 结算 | 只有下一关和炫耀按钮，去掉重新开始 |  |  | 黑亚洲
13 | 结算 | 右上角关闭按钮，参考消消乐 |  | 2014-12-15 | 黑亚洲
14 | 游戏内 | 道具下方横木去掉，参考消消乐 |  |  | 黑亚洲
15 | 游戏内 | 左右两侧藤蔓去掉 |  |  | 黑亚洲
16 | 游戏内 | 去掉金币和最高分UI，保留关卡和分数，使用镂空PNG图显示
17 | 数值 | 道具解锁关卡靠后，建议10关以后，体验消消乐道具解锁，有可能去掉游戏页面道具锁 |  |  | 姜岱松 | 2014-12-15

## 给力游需求v1.3
分类 | 给力游需求 | 序号 | 说明
闪屏 | 闪屏改为给力游 | 1 | logo闪屏
|  | 2 | 开始游戏右下角瓢虫去掉
|  | 3 | 开始游戏按钮下方增加客服电话
主关卡UI | 在签到下放置超值大礼包 | 4 | 将右上角礼包放到左侧签到下方
|  | 5 | 将幸运大转盘图标放到左侧礼包下方，每天允许抽奖一次
| 关卡中的星星需要放大或者更换鸟巢的素材 | 6 | 星星放大，让关卡星级更加明显
开始UI | 点击开始游戏时添加红星消除效果，可参加开心消消乐，开始有中要强化红星的作用 | 7 | 点击开始后，出现红心后，再增加淡出效果，参考消消乐
付费点 | 游戏第一个计费点在15分钟出现，弹出特惠大礼包，由策划数值控制 | 8 | 在15关接近警告线后，弹出特惠大礼包
商城 | 道具说明字改为黑色 | 9 | 道具说明字改为黑色
| 在使用道具时当金币不够时弹出特惠大礼包 | 10 | 在使用道具时当金币不够时弹出特惠大礼包
| 取消直接购买功能统一改为金币兑换 | 11 | 取消直接购买功能统一改为金币兑换
| 添加强化引导功能 | 12 | 增加强化引导，在回到主UI后，判断当前金币是否强化一次彩球，如果够，则弹出强化提示，并且引导用户强化
|  | 13 | 去掉金币商城
礼包 | 超值大礼包—30元 | 14 | 在关卡主界面放置，礼包图标重新设计
| 特惠大礼包—20元 | 15 | 增加礼包tab页--特惠大礼包UI和数值需要设计
| 普通礼包—2，6，8，15元 | 16 | 增加礼包tab页--礼包UI和数值需要设计
| 新手礼包-1元，需要做的比较隐蔽，做投诉使用 | 17 | 在强化窗口外侧右上方增加一个小图标，点击弹出付费
关于 |  | 18 | 在所有能够增加客服电话的地方，增加客服电话
|  | 19 | 关于修改成给力游 客服电话：010-84543920 客服QQ：2053327566 去掉网址

## 给力游项目修改
分类 | 序号 | 说明 | 美术
闪屏 | 1 | logo闪屏 | 缪天然
| 2 | 开始游戏右下角瓢虫去掉 | 缪天然
| 3 | 客服电话放大1.5倍，位置在开始游戏按钮和屏幕下边缘中间
主关卡UI | 4 | 弹出顺序：《每日签到》->《超值大礼包》->《幸运大转盘》
| 5 | 《超值豪礼》文字修改成《超值大礼包》，大礼包每天只需弹出一次 | 缪天然
| 6 | 将右上角礼包放到左侧签到下方
| 7 | 将幸运大转盘图标放到左侧礼包下方 | 缪天然
| 8 | 体力和金币图标都在右下角放置一个“+”号 | 缪天然
| 9 | 1.每天第一次抽奖免费，同时抽奖按钮文字为：免费抽奖 2.之后每次抽奖需要花费金币，每日天总共能够抽取5次，花费金币抽奖的按钮文字为：金币抽奖 3.转盘下方文字提示：每天首次抽奖完全免费 | 缪天然
| 10 | 如果抽奖次数没有用完，或者没有签到，则主关卡相关UI播放呼吸动画，同时右上角有红色小点 | 缪天然
| 11 | 主关卡左侧按钮大小不变，只改变可见大小 | 缪天然
| 12 | 1.转盘抽奖结束后，弹出领奖窗口，美术上更加炫酷 2.同时下方计费文字去掉 | 缪天然
| 13 | 星星放大，让关卡星级更加明显
开始UI | 14 | 点击开始后，出现红心后，再增加淡出效果，参考消消乐
| 15 | 关前关后的界面包括开始弹窗、胜利弹窗、失败弹窗，全部增加客服电话
付费点 | 16 | 接近警告线时，弹出使用道具：“击退球”提示
| 17 | 在15关死亡后，弹出特惠大礼包 | 缪天然
| 18 | 道具解锁后，可以再任何关卡使用
| 19 | 在使用道具时当金币不够时弹出特惠大礼包
| 20 | 1.取消直接购买功能统一改为金币兑换 2.将选择数量弹窗放到现在金币兑换按钮位置上，同时金币兑换按钮右移 3.点击“+”号时，判断当前用户拥有金币能否购买，如果不能，则不可以再次增加购买数量
| 21 | 增加强化引导，在回到主UI后，判断当前金币是否强化一次彩球，如果够，则弹出强化提示，并且引导用户强化
礼包 | 22 | 在关卡主界面放置，礼包图标重新设计 | 缪天然
| 23 | 增加礼包tab页--特惠大礼包UI和数值需要设计 | 缪天然
| 24 | 增加礼包tab页--礼包UI和数值需要设计 | 缪天然
| 25 | 在强化窗口外侧右上方增加一个小图标，点击弹出付费 | 缪天然
| 26 | 关于修改成给力游 客服电话：010-84543920 客服QQ：2053327566 去掉网址 | 缪天然

## 糖果消消
糖果消消项目计划
序号 | 任务项 | 版本 | 类型 | 状态 | 责任人 | 时效
1 | 游戏核心玩法移植
2 | 游戏数值能够读取
3 | 游戏登陆页面
4 | 游戏主关卡页面
5 | 游戏开始界面
6 | 游戏结束界面
7
8
9
10
11
12
13
14